## Tuntilista
Tuntilista
Nimi | Piia
Toteutuneet pvm | Vaihe | Osatehtävä | Sunnitellut tunnit | Toteutuneet tunnit | Erotus
2019-06-03 | Project Management | Project Plan | 1 | 1 | 0
2019-06-05 | Project Management | Project Presentation | 0.5 | 0.5 | 0
2019-06-07 | Website | Setting up Tomcat | 1 | 1.5 | 0.5
2019-06-07 | Website | Testing out JSP | 1 | 1 | 0
2019-06-09 | Project Management | Deadlines / Milestones | 0.5 | 0.5 | 0
2019-06-10 | Design | Frontpage Prototype | 1.5 | 1.5 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | 5.5 | 6 | 0.5