## Tuntilista
Tuntilista
Nimi | Piia
Toteutuneet pvm | Vaihe | Osatehtävä | Sunnitellut tunnit | Toteutuneet tunnit | Erotus
2019-06-03 | Project Management | Project Plan | 1 | 1 | 0
2019-06-05 | Project Management | Project Presentation | 0.5 | 0.5 | 0
2019-06-07 | Website | Setting up Tomcat | 1 | 1.5 | 0.5
2019-06-07 | Website | Testing out JSP | 1 | 1 | 0
2019-06-09 | Project Management | Deadlines / Milestones | 0.5 | 0.5 | 0
2019-06-10 | Design | Frontpage Prototype | 1.5 | 1.5 | 0
2019-06-12 | Researching Java | JSP Tutorials | 1 | 1 | 0
2019-06-13 | Experimenting with JSP | Navbar, Image Slideshow | 0.5 | 1 | 0.5
2019-06-14 | Creating the Frontpage | CSS (Banner, Boxes) & HTML | 1.5 | 1 | -0.5
2019-06-16 | Creating the Frontpage | Image Slideshow | 0.5 | 0.5 | 0
2019-06-17 | Creating the Frontpage | Image Slideshow - Trying to find a Solution | 0.5 | 1 | 0.5
2019-06-17 | Researching Angular | Angular CLI Installation, Angular Tutorials | 1 | 1 | 0
0
0
0
0
0
0
|  |  | 10.5 | 11.5 | 1